## Slide 1: Information des Bürgermeisters
Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.

## Slide 2
Gemeinde Krauschwitz
i.d. O.L.
Aktuelle Themen der Gemeinde
1. TOP Themen der Gemeinde Krauschwitz
1.1. Mehrzweckgebäude Krauschwitz
1.2. Sachstand Jungendtreff
1.3. Mittel Stärkung ländlichen Raum bezogen auf das Budget Ortschaftsrat
1.4. Sanierung OS Krauschwitz
1.5. Sachstand Sanierung Ortsstraßen/ Oder- Neißeradweges
1.6. Sachstand Erlebniswelt Krauschwitz
1.7. Gerätehaus Skerbersdorf
1.8. LED-Umstellung
1.9 PV-anlage Sagar
1.10 OU Krauschwitz
Termine
Sonstiges

## Slide 3
Sep. | Okt. | Nov. | Dez | Jan. | Feb. | März | April | Mail
Zeitverzug / keine Kostenerhöhung ersichtlich
1.1 Mehrzweckgebäude
1.3. Mittel Stärkung ländlicher Raum
1.1. Investitionsvorhaben
1.2. Jugendtreff Keula
1.5. Sanierung Ortsstraßen
Im Plan
1.4. Sanierung Oberschule
Im Plan
Bauverzug für Teilprojekt Töpferweg und 2 BA Radwanderweg (keine Kostenerhöhung)
1.7. Neubau FF-Gerätehaus Skerbersdorf
Im Plan / keine Kostenerhöhung ersichtlich
Im Plan
Heute

## Slide 4
Gemeinde Krauschwitz
i.d. O.L.
Sachstand:
Derzeit: Abstimmung SIB und SAB zum Förermittelantrag
  Kostenberechnung und Erstellung des Fördermittelantrages
Abriss: Ausschreibung und Vergabe KW: 12 Vergabe: GR-Sitzung:04/2023
Nächste Schritte:
  Einreichung Förermittelantrag 03/2023
  Einreichung Bauantrag 05/2023
-> FÖ-Antrag muss bis 31.03.2023 gestellt sein
Gesamtkosten für das Projekt:
Gesamtkosten: 6.040.000 €
Eigenanteil: 342.736 €
FÖ-Summe: 5.697.264 €
1.1. Mehrzweckgebäude im Ortszentrum Leuchtturmprojekt

## Slide 5
Sep. | Okt. | Nov. | Dez | Jan | Feb | März | April | Mai
Abstimmung zu den finalen Kostenbestandteilen
Abstimmung Planer/Nutzer
Vorstellung/Abstimmung Gemeinderat
1.1. Mehrzweckgebäude im Ortszentrum
Abstimmung Bauaufsichtsbehörden
Ausführungsplanung
FÖ-Antrag + Bauantrag
Entwurfsplanung
Heute

## Slide 6
Gemeinde Krauschwitz
i.d. O.L.
Sachstand:
Grundrisssplaung mit Nutzern abgestimmt
Nächste Schritte:
  1. Entwurfplaung bis mitte Mai Fertigstellung
  Vorstellung im Hauptausschuss 05/2023
  3. Einreichung Bauantrag + FÖ-Antrag bis Juni 2023
  4. FÖ-Antrag Anfang 2 Quartal 2023 geplant
Gesamtkosten für das Projekt:
Gesamtkosten: 1.600.000 €
Eigenanteil: 80.000 €
FÖ-Summe: 1.520.000 €
1.2. Errichtung eines Jugendtreffs in Krauschwitz /
Haus der Demokratie

## Slide 7
Sep. | Okt. | Nov. | Dez | Jan | Feb | März | April | Mai
4. RBA / Votum
Vorstellung/Abstimmung Gemeinderat
1.2. Errichtung eines Jugendtreffs in Krauschwitz / Haus der Demokratie
Abstimmung Bauaufsichtsbehörden
Ausführungsplanung
FÖ-Antrag + Bauantrag
Abstimmung Planer
Heute

## Slide 8
Gemeinde Krauschwitz
i.d. O.L.
Sachstand:
Baubeginn an zwei Bushaltestellen ist erfolgt (1 Pechern / 2. Werdeck)
Verlängerung bis 31.12.2023 wird beantragt ist erfolgt.
-> Aussage Firma: Material ist vor Ort, nach Witterungsverbesserung erfolgt der Aufbau von 3 Schutzhütten.
Abriss der alten Hütten wurde durch den Bauhof erleidgt.
Standorte wurden durch den Ortschaftsrat bekanntgegeben
Materialbestellung ist ausgelöst. Baubeginn August 2022
Details:
Fördersumme : ca. 35 T€
Eigenanteil: ca. 0 T€* Preisgeld 10T€
1.3. Budget Ortschaftsrat FÖ-Antrag Leader

## Slide 9
Sep. | Okt. | Nov. | Dez | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni
Verlängerung Fö-Bescheid
Beginn Bau- und Umsetzungsphase
1.3. Projekt Ortschaftsrat
Abstimmung Vereine
Heute

## Slide 10
Gemeinde Krauschwitz
i.d. O.L.
Sachstand:
KSP-Antrage für die 1. Tranche des 3 BA ist gestellt
Derzeit Prüfung durch die SAB
Information SAB: KSP-Antrag wurde bewilligt, EVIN-Mittel für 2022 wurden bewilligt
Beginn der Ausführungsplaung durch Planer
Nächste Schritte:
  1. Erhalt des Änderungsbescheides in der Stadt Bad Muskau
  2. Beginn Ausführungsplaung März. 2023
  3. eventueller Baustart Anfang 3 Quartal 2023
  Laufende Abstimmung zwischen Fachplaner und KSP/Stadt Bad Muskau
  nicht Förderfähige Kosten 971.809,30 € können über andere Fördermöglichkeiten teilweise kompensiert werden.
Gesamtkosten für das Projekt (1 Tranche):
1.4. Sanierung Oberschule 1 Tranche
Gesamtkosten | 5.849.193,00 € | 
Förderfähig | 4.877.383,70 € | 
 | Variante 1 | Variante 2
Fö-Summe | 4.389.645,33 € | 3.251.588,81 €
Eigenanteil | 1.459.547,77 € | 2.597.604,19 €
% Förderung | 75 | 56

## Slide 11
Sep. | Okt. | Nov. | Dez | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni
Baubeginn
Ausführungsplanung
1.4. Projekt 3 BA 1. Tranche
Abstimmung Behörden / SAB
Heute

## Slide 12
Gemeinde Krauschwitz
i.d. O.L.
Projekt Sanierung Radwanderweg
Teilprojekt 1 (Teilstück 1) -> Sagar /Skerbersdorf
-> Ersatzpflanzung ist erfolgt
-> Nach erhalt der Schlussrechnung ist diese Maßnahme Abgeschlossen
KEINE KOSTENERHÖHUNG GESAMTBUGET EINGEHALTEN 306T€
Teilprojekt 2 (Teilstück 2) -> Skerbersdorf / Werdeck
-> Verlängerungsantrag der FÖ-Mittel wurde genehmigt.
-> Baubeginn ist erfolgt, Weiterführung Witterungsbedingt abhängig.
Keine Kostensteigerung ersichtlich
Teilprojekt 3 (Teilstück 3) -> Werdeck / Gemarkungsgrenze
Fördermittelantrag ist gestellt.
Ortsstraßen
Projekte 2023: in Erstellung
Abstimmung im Hauptausschuss
1.5. Sachstand Sanierung Ortsstraßen/ Oder- Neißeradweges
Kosten:
1 BA: FÖ-Mittel: 275T€ Eigenmittel:31T€ gesamt: 306T€
2. BA: FÖ-Mittel: 293T€ Eigenmittel:32T€ gesamt: 325T€

## Slide 13
Jan | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep. | Okt | 
Ortsstraßen 2022
1.5. Sachstand Sanierung Ortsstraßen/ Oder- Neißeradweges
Töpferweg/2023
2. BA Radweg
FÖ-Antrag 3 BA
Pflanzung
1. BA Radweg
Heute

## Slide 14
Gemeinde Krauschwitz
i.d. O.L.
Sachstand:
Besucher bis 31.12.2022: 66.816
Die Silvester-Party mit 211 Gästen war ein voller Erfolg
Die 2 langen Sauna-Nächte im Januar und Februar wurden mit einer überwältigen Freude angenommen und nur beste Feedbacks von den Gästen
Die Erlebniswelt ist unverzichtbarer Bestandteil für die Erlangung des Schwimmens für Kinder
Teilnahme am Netzwerktreffen „Energieintensive Einrichtungen“ des Landkreises
1.6. Sachstand Erlebniswelt Krauschwitz

## Slide 15
Gemeinde Krauschwitz
i.d. O.L.
Sachstand:
Rohbaulos in Ausführung
Vergabe LOS Gerüstbau und Zimmermann in der heutigen Sitzung
  Schätzung Gerüstbau: 13.694,52 €
    Bester Bieter: 13.517,15 €
  Schätzung Zimmereiarbeiten: 51.534,14 €
    Bester Bieter: 23.638,48 €
Nächste Schritte:
  1. Erstellung LOS Dachdecker und Fenster/Türen (voraussichtlich Anfang 2. Quartal) (04/2023)
  2. Vorbereitung der Fachlose HLS und ELE nach Ostern
Baukosten:
Gesamtkosten: ca. 1 Mio. €
Eigenanteil: ca. 600.000 €
1.7. Feuerwehr-Gerätehaus Skerbersdorf

## Slide 16
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sep. | Okt
1.7. Feuerwehr-Gerätehaus Skerbersdorf
Ausführungsplanung
Rohbau
Ausschreibung Bauhauptgewerke
Vergabe/Beginn Gerüstbau
Heute
Vergabe/Beginn Zimmermann

## Slide 17
Gemeinde Krauschwitz
i.d. O.L.
Sachstand:
-> Zur Zeit erfolgen weitere Prüfungen zu möglichen Fördermitteln
-> Neuberechnung der möglichen Fördermittel sowie des Eigenmittel
Informationen in den VWA
-> Voraussichtlicher Projektstart 2023
Details:
Gesamtsumme: 500 T€
Fördersumme: 475 T€
Eigenmittel: 25 T€
1.8. LED Umstellung

## Slide 18
Gemeinde Krauschwitz
i.d. O.L.
Sachstand:
Finanzielle Beteiligung der Kommune über §6 EEG*
einmalige Zahlung für die Errichtung von Infrastruktur auf Grundstücken der Kommune
Auslegung ist erfolgt. Aufarbeitung der Stellungnahmen durch die UKA
1.9. PV-anlage Sagar

## Slide 19
Gemeinde Krauschwitz
i.d. O.L.
Zeitplan:
1.9. PV-anlage Sagar

## Slide 20
Gemeinde Krauschwitz
i.d. O.L.
Sachstand:
Derzeit erfolgt eine EntwurfsPlanung, welche im 1. Quartal vorgestellt werden soll.
Terminabstimmung am 28.02.2023 mit LASUV
Vorstellung Mai 2023 / Einladung folgt.
1.10. OU Krauschwitz
V 5

## Slide 21: ortschaftsratssitzung 22.03.2023 Beginn: 18:00 Uhr Hauptausschuss 03.04.22023 Beginn: 17:00 Uhr Gemeinderatssitzung : 18.04.2023 Beginn: 18:00 Uhr
2. Termine
Details zu den einzelnen Veranstaltungen werden ortsüblich bekanntgegeben

## Slide 22: Vielen Dank
Ihr Bürgermeister